## client端
Story #001 |  |  |  | Story #006
廣播功能 |  |  |  | 進入開發狀態
Task | Task Point | Task 負責人 | Task 完成 | Task | Task Point | Task 負責人 | Task 完成
介面 | 3 | haohao | yes | 了解Server和android平板怎麼運作 |  | Team | yes
實作 | 10 | haohao | yes | 安裝Xcode、pull git專案 |  |  | yes
|  |  |  | 安裝會議系統 |  |  | yes
|  |  |  | 研究swift (先了解專案內的程式碼) |  |  | yes
Story Point | 5 | Story 完成 | yes | Story Point | 3 | Story 完成 | yes
Story #002 |  |  |  | Story #007
評分投票功能 |  |  |  | 實機操作、部屬
Task | Task Point | Task 負責人 | Task 完成 | Task | Task Point | Task 負責人 | Task 完成
了解Android如何接收Server傳來的Execl檔 |  | 宇頡 |  | 確認ipad版本(如果是11要重新開發) |  |  | yes
實作介面 |  | 慶雲 |  |  |  |  | yes
實作webView |  | 翰隆 |  | 測試多台一起操作 |  |  | yes
實作將投票結果傳回server |  |  |  | 研究如何使用開發者帳號 |  |  | yes
介面 (button) |  |  |  | 看要使用哪一種方案並部屬 |  |  | yes
|  |  |  | 將全部平板一起進行測試 |  |  | yes
Story Point | 8 | Story 完成 | yes | Story Point | 5 | Story 完成 | yes
Story #003
同意投票功能
Task | Task Point | Task 負責人 | Task 完成
了解Android如何接收Server傳來的Execl檔 |  |  | yes
實作webView |  |  | yes
實作將投票結果傳回server |  |  | yes
介面 (button) |  |  | yes
Story Point | 8 | Story 完成 | yes
Story #004
序位投票功能
Task | Task Point | Task 負責人 | Task 完成
了解Android如何接收Server傳來的Execl檔 |  |  | yes
實作webView |  |  | yes
實作將投票結果傳回server |  |  | yes
介面 (button) |  |  | yes
Story Point | 8 | Story 完成 | yes
Story #005
傳檔案功能
Task | Task Point | Task 負責人 | Task 完成
了解如何使用urlsession | 3 | haohao | yes
實作下載功能 | 8 | haohao | yes
接收server傳來的下載json資訊 | 5 | haohao | yes
將下載的檔案顯示在頁面 | 5 | haohao | yes
介面 | 5 | haohao | yes
Story Point | 13 | Story 完成 | yes

## server端
項目 | 所需時間 | 預計完成時間 | 負責人 | 完成
升等評分(兼任) |  |  | 皓廷 | yes
升等評分(專任) |  |  | 皓廷 | yes
個案投票 | 2周 | 2018-04-20 | 翰隆、宇頡
同意票不同意票 | 2周 | 2018-04-13 | 慶雲
同意及排序票 | 3周 | 2018-05-11 | 未安排
多台實機測試 | 1周 | 2018-05-18 | 未安排